## Hoja 1
SOLUTION CRAFTERS
LUGAR: | Microsoft Teams plataforma unificada de comunicación y colaboración que combina chat persistente en el lugar de trabajo |  |  |  | FECHA: | 2023-10-22
TIPO DE REUNION: | Proceso
RESPONSABLE | Kaltum Abdala Viveros Gómez
OBJETIVO: | Redefinir puntos sobre de la estructura de nuestro proyecto y culminar los siguientes puntos: objetivos de alcance, requisitos de aprobación, objetivos de tiempo, criterios de exito, requisitos de aprobacion del proyecto, entregables del proyecto, justificación del proyecto, principales interesados, riesgos iniciales, metodologia para la implementación del proyecto, duración e hitos, especificación de herramientas y tecnologias de desarrollo, director de proyecto y presupuesto.
LISTA DE ASISTENTES
NOMBRE | APELLIDO | CARGO |  | CORREO/TLF |  | FIRMA
Kaltum Abdala | Viveros Gómez | Administrador de proyecto |  | kaltum.viveros@alumno.buap.mx
Josué | Torres Zamora | Desarrollador de software |  | josue.torreesz@alumno.buap.mx
Esmeralda | Urbina Cinto | Diseñador de interfaces |  | esmeralda.urbina@alumno.buap.mx
Jessica | Juárez Almeja | Analista de negocios |  | jessica.juarezal@alumno.buap.mx
Jonathan | Rosas Roldán | Arquitecto de software |  | jonathan.rosas@alumno.buap.mx
Nelson Ricardo | Sosa Francisco | Programador de software |  | nelson.sosa@alumno.buap.mx
OBJETIVOS DE LA REUNION:
1. Redefinir los objetivos del proyecto para evitar redundancias en casos donde no se necesitan.
2. Instituir los puntos: objetivos de alcance, requisitos de aprobación, objetivos de tiempo, criterios de exito, requisitos de aprobacion del proyecto, entregables del proyecto, justificación del proyecto, principales interesados, riesgos iniciales, metodologia para la implementación del proyecto, duración e hitos.
3. Realizar una proyección de las duraciones e hitos.
4. Generar el presupuesto total apartir de las nómina de cada integrante del proyecto.
5. Considerar los requisitos de aprobación del proyecto y del producto o servicio al cliente.
6. Definir los entregables del proyecto y entregables del producto o servicio.
7. Definir la justificación del proyecto considerando puntos importantes como son la satisfacción del cliente, gestión de inventario, ventaja competitiva, reducción de errores, etc.
8. Considerar a los principales interesados junto con sus roles.
9. Plantear los riesgos iniciales como son el retraso en la implementación o los costos inesperados. De igual forma tomar en cuenta las oportunidades tales como mayor satisfacción al cliente y un mayor control de inventario.
10. Planificar la implementación del proyecto junto con las gestiones y los enfoques.
PUNTOS A DISCUTIR:
Durante la proxima reunión abordaremos los temas con respecto a los tiempos esperados correspondientes a nuestras tareas asignadas, con el fin de alcanzar sin dificultades el objetivo final. Así mismo se revisará lo redactado en el acta de constituciión para verificar que la información que contiene sea la adecuada y esperada.
ELABORADA POR: | Kaltum Abdala Viveros Gómez |  | APROBADA POR: |  | Judith Pérez Marcial